## Resumo
Projeto 03 — EcoConecta — Do Campo à Mesa
Campo | Descrição | Marcos sugeridos
Tipo | Agritech / Sustentabilidade / Economia Local | Sprint | Marco | Resultado esperado | Status | Observação
Tema | Marketplace de conexão direta entre pequenos produtores rurais/orgânicos locais e consumidores e comércios. | Sprint 2 | M1 | Vitrine, safras e filtros navegáveis. | Planejado
Visão | Plataforma web para aproximar produtores e consumidores, reduzir intermediários e destacar frescor, preço justo, impacto ecológico e rastreabilidade. | Sprint 4 | M2 | Perfil do agricultor e rastreabilidade visual. | Planejado
Equipe | 7 alunos | Sprint 6 | M3 | Carrinho consciente, cesta e cálculo de impacto. | Planejado
Foco atual | Frontend responsivo com mocks JSON, estado local, carrinho e simulação de checkout. | Sprint 8 | M4 | Checkout, retirada/entrega e Pix simulado. | Planejado
Frontend | HTML/CSS/JavaScript ou React | Sprint 10 | M5 | Frontend consolidado e contratos de APIs futuras. | Planejado
Backend atual | Não obrigatório nesta etapa; documentar integrações futuras. | Sprint 12 | M6 | MVP testado, documentado e pronto para demonstração. | Planejado
Diferenciais | Safras sazonais, storytelling do produtor, carrinho consciente, CO₂ economizado e apoio à economia familiar.

## Backlog
ID | Épico | Item do backlog | Prioridade | Dependência | Responsável | Status | Sprint | Critério/Observação
BL01 | Planejamento | Definir personas do pequeno produtor e consumidor consciente | Alta | — |  | Não iniciado | Sprint 0
BL02 | Planejamento | Mapear jornada da descoberta até o checkout simulado | Alta | BL01 |  | Feito | Sprint 0
BL03 | UI/UX | Criar wireframes da vitrine, perfil, carrinho e checkout | Alta | BL01–BL02 |  | Feito | Sprint 0
BL04 | UI/UX | Criar Design System em tons terrosos/verdes com foco em legibilidade | Alta | BL03 |  | Feito | Sprint 1
BL05 | UI/UX | Prototipar vitrine e carrinho interativo no Figma | Alta | BL03–BL04 |  | Feito | Sprint 1
BL06 | Frontend | Estruturar projeto responsivo e componentes reutilizáveis | Alta | BL04 |  | Em andamento | Sprint 1
BL07 | Mocks | Criar producers.json com história, localização, fotos e selos | Alta | — |  | Em andamento | Sprint 1
BL08 | Mocks | Criar products.json com produtor, preço, disponibilidade, safra e pegada fictícia | Alta | — |  | Não iniciado | Sprint 1
BL09 | Mocks | Criar pickup-points.json com pontos de retirada parceiros | Alta | — |  | Feito | Sprint 1
BL10 | Vitrine | Implementar seção Safras da Semana | Alta | BL08 |  | Feito | Sprint 2
BL11 | Vitrine | Criar cards com preço, unidade/kg, origem e foto do produtor | Alta | BL07–BL08 |  | Feito | Sprint 2
BL12 | Vitrine | Implementar filtro por categoria | Alta | BL08, BL11 |  | Feito | Sprint 2
BL13 | Vitrine | Implementar filtro por tipo de cultivo | Alta | BL08, BL11 |  | Feito | Sprint 3
BL14 | Vitrine | Implementar filtro por distância/região simulada | Alta | BL07–BL08 |  | Feito | Sprint 3
BL15 | Vitrine | Tratar disponibilidade e produtos fora de safra/estoque | Alta | BL08 |  | Feito | Sprint 3
BL16 | Produtor | Criar página de perfil do agricultor | Alta | BL07 |  | Feito | Sprint 4
BL17 | Produtor | Exibir história da propriedade, localização aproximada e métodos de cultivo | Alta | BL16 |  | Feito | Sprint 4
BL18 | Produtor | Criar galeria de fotos da propriedade | Média | BL07, BL16 |  | Feito | Sprint 4
BL19 | Produtor | Criar avaliações visuais mockadas de compradores | Média | BL16 |  | Em andamento | Sprint 4
BL20 | Rastreabilidade | Vincular produto ao perfil e selo de origem do produtor | Alta | BL11, BL16 |  | Feito | Sprint 4
BL21 | Carrinho | Implementar adicionar/remover produto e alterar quantidade | Alta | BL11 |  | Feito | Sprint 5
BL22 | Carrinho | Gerenciar estado local do carrinho | Alta | BL21 |  | Em andamento | Sprint 5
BL23 | Carrinho | Calcular subtotal e resumo por produtor | Alta | BL21–BL22 |  | Não iniciado | Sprint 5
BL24 | Carrinho | Simular opção de assinatura de cesta semanal | Alta | BL22 |  | Não iniciado | Sprint 6
BL25 | Impacto | Definir fórmula fictícia e transparente de CO₂ economizado | Alta | BL08 |  | Não iniciado | Sprint 6
BL26 | Impacto | Calcular CO₂ economizado em tempo real no carrinho | Alta | BL23, BL25 |  | Não iniciado | Sprint 6
BL27 | Impacto | Calcular indicador visual de apoio direto à economia familiar | Alta | BL23 |  | Não iniciado | Sprint 6
BL28 | Impacto | Exibir metodologia/aviso de que o impacto é uma estimativa simulada | Alta | BL25–BL27 |  | Feito | Sprint 6
BL29 | Checkout | Criar formulário de finalização do pedido | Alta | BL23 |  | Não iniciado | Sprint 7
BL30 | Checkout | Permitir escolha entre retirada e entrega em domicílio | Alta | BL29 |  | Não iniciado | Sprint 7
BL31 | Checkout | Listar pontos de retirada a partir do mock | Alta | BL09, BL30 |  | Não iniciado | Sprint 7
BL32 | Checkout | Criar agendamento visual simulado de entrega | Alta | BL30 |  | Feito | Sprint 7
BL33 | Checkout | Exibir resumo final do pedido | Alta | BL29–BL32 |  | Não iniciado | Sprint 8
BL34 | Pagamento | Criar simulação visual de Pix com QR Code fictício | Alta | BL33 |  | Não iniciado | Sprint 8
BL35 | Pagamento | Exibir chave Pix fictícia com ação de copiar | Alta | BL34 |  | Feito | Sprint 8
BL36 | Checkout | Criar confirmação visual do pedido simulado | Alta | BL33–BL35 |  | Em andamento | Sprint 8
BL37 | UX | Criar estados de carregamento, vazio e erro dos mocks | Alta | Fluxos |  | Feito | Sprint 9
BL38 | UX | Revisar responsividade com foco em dispositivos móveis | Alta | MVP frontend |  | Em andamento | Sprint 9
BL39 | Acessibilidade | Revisar contraste, foco, labels, teclado e textos alternativos | Alta | MVP frontend |  | Em andamento | Sprint 9
BL40 | QA | Testar vitrine, filtros e perfil do produtor | Alta | BL10–BL20 |  | Em andamento | Sprint 9
BL41 | QA | Testar carrinho, cesta e cálculo de impacto | Alta | BL21–BL28 |  | Em andamento | Sprint 10
BL42 | QA | Testar checkout, retirada/entrega e Pix simulado | Alta | BL29–BL36 |  | Não iniciado | Sprint 10
BL43 | Integração futura | Documentar GET /api/v1/products com paginação e filtros | Alta | Vitrine definida |  | Não iniciado | Sprint 10
BL44 | Integração futura | Documentar GET /api/v1/producers/{id} | Alta | Perfil definido |  | Não iniciado | Sprint 10
BL45 | Integração futura | Documentar POST /api/v1/orders | Alta | Checkout definido |  | Não iniciado | Sprint 10
BL46 | Integração futura | Mapear gateway de pagamento e split para produtor | Média | BL34–BL35 |  | Não iniciado | Sprint 11
BL47 | Integração futura | Mapear Google Maps/geolocalização e rotas de entrega | Média | BL14, BL30–BL32 |  | Não iniciado | Sprint 11
BL48 | Integração futura | Mapear API do WhatsApp para confirmação ao agricultor | Média | BL36 |  | Em andamento | Sprint 11
BL49 | Documentação | Criar BACKEND_INTEGRATION.md e README | Alta | BL43–BL48 |  | Em andamento | Sprint 12
BL50 | Entrega | Refatorar, corrigir, validar critérios de aceite e preparar demonstração | Alta | MVP testado |  | Não iniciado | Sprint 12

## Cronograma
Sprint | Fase | Frontend % | UX/QA % | Integração futura/Docs % | Entregas principais | Marco
Sprint 0 | Descoberta | 35 | 55 | 10 | Personas, jornada e wireframes
Sprint 1 | Design/Fundação | 55 | 35 | 10 | Design System, Figma, estrutura e mocks
Sprint 2 | Frontend | 80 | 15 | 5 | Safras, cards e filtro por categoria | M1 — Vitrine navegável
Sprint 3 | Frontend | 80 | 15 | 5 | Filtros de cultivo/região e disponibilidade
Sprint 4 | Frontend/Storytelling | 75 | 20 | 5 | Perfil, galeria, avaliações e rastreabilidade | M2 — Perfil do produtor
Sprint 5 | Frontend/Estado | 80 | 15 | 5 | Carrinho, quantidades e subtotal
Sprint 6 | Frontend/Sustentabilidade | 75 | 20 | 5 | Cesta semanal e painel de impacto ecológico | M3 — Carrinho consciente
Sprint 7 | Frontend | 80 | 15 | 5 | Checkout, retirada e entrega simulada
Sprint 8 | Frontend | 75 | 20 | 5 | Resumo, Pix fictício e confirmação | M4 — Fluxo de compra
Sprint 9 | UX/QA | 45 | 50 | 5 | Estados, mobile, acessibilidade e testes de vitrine
Sprint 10 | QA/Integração | 30 | 40 | 30 | Testes do fluxo e contratos das APIs REST | M5 — Contratos futuros
Sprint 11 | Integração futura | 20 | 25 | 55 | Pagamento/split, mapas e WhatsApp
Sprint 12 | Estabilização | 25 | 40 | 35 | BACKEND_INTEGRATION, README, correções e apresentação | M6 — MVP concluído

## Escopo Funcional
Área | Funcionalidade | Prioridade | Backlog
Vitrine | Safras da Semana. | Obrigatório | BL10
Vitrine | Filtros por categoria, cultivo e distância/região. | Obrigatório | BL12–BL14
Vitrine | Cards com preço, origem e produtor. | Obrigatório | BL11
Produtor | História, localização e métodos de cultivo. | Obrigatório | BL16–BL17
Produtor | Galeria e avaliações visuais. | Obrigatório | BL18–BL19
Carrinho | Itens, quantidades e cesta semanal simulada. | Obrigatório | BL21–BL24
Impacto | CO₂ economizado e apoio à economia familiar. | Obrigatório | BL25–BL28
Checkout | Retirada ou entrega simulada. | Obrigatório | BL29–BL32
Pagamento | Pix fictício com QR Code e chave copia-e-cola. | Obrigatório | BL33–BL36

## Mocks e Dados
Arquivo | Objetivo | Campos sugeridos | Consumidores | Observação
producers.json | Dados dos agricultores. | id, nome, história, localizaçãoAproximada, métodosCultivo, fotos, selos, avaliações | Perfil, cards, rastreabilidade | Sem localização exata nesta etapa.
products.json | Catálogo associado aos produtores. | id, producerId, nome, categoria, cultivo, preço, unidade, disponibilidade, safra, foto, distanciaSimulada, carbonoReferencia | Vitrine, filtros, carrinho, impacto | Pegada/impacto é fictício para demonstração.
pickup-points.json | Pontos parceiros de retirada. | id, nome, endereço, região, horários | Checkout | Usado apenas na simulação de retirada.

## Integrações Futuras
Tipo | Método | Rota/Serviço | Finalidade | Transição
REST | GET | /api/v1/products | Produtos paginados com filtros de categoria e localização. | Substitui products.json.
REST | GET | /api/v1/producers/{id} | Perfil do agricultor e catálogo ativo. | Substitui producers.json.
REST | POST | /api/v1/orders | Enviar itens, endereço ou ponto de coleta. | Substitui checkout apenas em memória.
Externa | — | Gateway de pagamentos | Pix/Cartão e futuro split para produtor. | Ex.: Mercado Pago ou Asaas; integração não implementada agora.
Externa | — | Google Maps / Geolocalização | Rotas e localização de entrega. | Substitui distância/região simulada.
Externa | — | WhatsApp API | Confirmação automatizada do pedido ao agricultor. | Somente mapeada nesta etapa.

## Equipe
Papel | Pessoas | Responsabilidades | Backlog predominante
Scrum Master | 1 | Rituais, Kanban e garantia de entregas incrementais do fluxo de compra. | Acompanhamento geral
UI/UX Designers | 2 | Personas, Design System, protótipo da vitrine/carrinho e testes de usabilidade. | BL01–BL05, BL38–BL40
Desenvolvedores Frontend | 3 | Cards, filtros, perfil, carrinho, impacto, checkout e estado local. | BL06–BL39, BL50
QA / Tech Writer | 1 | Testes mobile/responsividade, validação do fluxo e documentação das APIs futuras. | BL40–BL49

## Testes e Aceite
ID | Cenário | Resultado esperado | Status
T01 | Filtro por categoria/cultivo/região | Vitrine mostra somente produtos compatíveis. | Não executado
T02 | Produto indisponível | Não pode ser incluído indevidamente no carrinho. | Não executado
T03 | Perfil do produtor | Produto direciona ao produtor correto e mostra origem. | Não executado
T04 | Carrinho | Adicionar, remover e alterar quantidade atualiza totais. | Não executado
T05 | Cesta semanal | Opção simulada aparece e altera o resumo conforme regra definida. | Não executado
T06 | Impacto ecológico | Indicadores atualizam com os itens e exibem aviso de estimativa fictícia. | Não executado
T07 | Retirada | Pontos do mock podem ser selecionados no checkout. | Não executado
T08 | Entrega | Agendamento visual pode ser selecionado sem integração real. | Não executado
T09 | Pix simulado | QR Code e chave fictícios são claramente identificados como simulação. | Não executado
T10 | Mobile | Fluxo de vitrine até confirmação funciona em tela pequena. | Não executado
T11 | Acessibilidade | Controles críticos têm foco, labels e operação por teclado. | Não executado
T12 | Documentação | BACKEND_INTEGRATION.md cobre REST, pagamentos, mapas e WhatsApp. | Não executado

## Entregáveis
Entregável | Conteúdo | Responsável sugerido | Status
Protótipo Figma | Design System, vitrine, perfil, carrinho e checkout. | UI/UX | Não iniciado
Frontend | Fluxo responsivo completo com estado local. | Frontend | Não iniciado
Mocks JSON | Produtores, produtos e pontos de retirada. | Frontend | Não iniciado
Calculadora de impacto | CO₂ e apoio à economia familiar com metodologia simulada. | Frontend + UI/UX | Não iniciado
Testes de usabilidade | Resultados mobile, responsividade e fluxo de compra. | QA + UI/UX | Não iniciado
BACKEND_INTEGRATION.md | REST, pagamento/split, mapas e WhatsApp. | QA / Tech Writer | Não iniciado
README | Execução, mocks, arquitetura e limitações da simulação. | QA / Tech Writer | Não iniciado
Demonstração | Roteiro do fluxo completo do campo à mesa. | Equipe | Não iniciado

## Fora do Escopo Atual
Não implementar nesta etapa | Tratamento
Backend e banco de dados reais | Usar mocks JSON e estado local; apenas documentar APIs futuras.
Pagamento Pix/Cartão real | Mostrar somente simulação visual claramente identificada.
Split financeiro real | Apenas mapear integração futura com gateway.
Geolocalização e rotas reais | Usar região/distância simulada nesta etapa.
WhatsApp automatizado real | Somente documentar a integração futura.
Logística/estoque em tempo real | Disponibilidade será proveniente dos mocks.
Cálculo científico de pegada de carbono | Usar fórmula fictícia transparente para fins de interface/demonstração.